## 6. TIẾN ĐỘ MUA HÀNG
Stt | Ngày yêu cầu có hàng | Ngày dự kiến nhận | Ngày nhận thực tế | Bộ phận đặt | Pháp lý lấy hóa đơn | NSPT | NCC | Mã Misa | Phân loại | Mã VTBB/SP | Tên SP | Xuất xứ/TSKT | Tên trên hóa đơn | Trạng thái | NCC có sẵn hàng | Kho nhận | Đơn vị vận chuyển | SL gửi VC | ĐVT VC | SL yêu cầu | ĐVT | SL đặt NCC | SL đã nhận | Đơn giá | VAT | Yêu cầu khác | Ngày đặt hàng | Số hóa đơn | Mã HH | Tên HH | Hình thức TT
1 | 2026-01-15 | 2026-01-18 | 2026-01-20 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH001 | Thùng | THC0005 | Thùng DC Chai Pet Tròn 35 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 100 | Cái | 100 | 100 | 20.600 | 8 |  | 2026-01-10 | 5001
2 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH001 | Thùng | THC0003 | Thùng DC Chai Pet Vuông 35 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 50 | Cái | 50 | 48 | 15.000 | 8 |  | 2026-01-10 | 5002
3 | 2026-02-05 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Đông Tây | TDMH002 | Thùng | THC0004 | Thùng DC Chai Pet Tròn 43 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 100 | Cái | 100 | 100 | 25000 | 8 |  | 2026-02-01 | 6001
4 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-15 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Đông Tây | TDMH002 | Thùng | THC0004 | Thùng DC Chai Pet Tròn 43 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 100 | Cái | 100 | 108 | 25000 | 8 |  | 2026-02-01 | 6002
5 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 2026-04-05 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH003 | Thùng | THC0005 | Thùng DC Chai Pet Tròn 35 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 110 | Cái | 100 | 50 | 20000 | 8 |  | 2026-03-15 | 7001
6 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH003 | Thùng | THC0005 | Thùng DC Chai Pet Tròn 35 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 110 | Cái | 100 | 60 | 20000 | 8 |  | 2026-03-15 | 7001
7 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Tân Đức | TDMH004 | Thùng | THC0003 | Thùng DC Chai Pet Vuông 35 |  |  | Đang giao | Có | Agama |  |  |  | 120 | Cái | 100 | 60 | 15000 | 8 |  | 2026-04-01 | 8001
8 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Tân Đức | TDMH004 | Thùng | THC0003 | Thùng DC Chai Pet Vuông 35 |  |  | Đang giao | Có | Agama |  |  |  | 120 | Cái | 120 | 40 | 15000 | 8 |  | 2026-04-01 | 8001
9 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Đông Tây | TDMH005 | Thùng | THC0004 | Thùng DC Chai Pet Tròn 43 |  |  | Đang giao | Có | Agama |  |  |  | 200 | Cái | 200 | 150 | 25000 | 8 |  | 2026-05-01 | 9001
10 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH006 | Thùng | SPMOI001 | Sản phẩm mới tự tạo |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 10 | Cái | 10 | 10 | 50000 | 8 |  | 2026-05-15 | 9101
11 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Thu mua | Pháp lý lạ | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH007 | Phân loại lạ | THC0005 | Thùng DC Chai Pet Tròn 35 |  |  | Hoàn thành | Có | Kho lạ ZZZ |  |  |  | 50 | ĐVT lạ | 50 | 50 | 20000 | 8 |  | 2026-06-01 | 9201
12 |  |  | 2026-06-15 |  | DEGO |  | Cẩm Hùng |  |  | THC0005 |  |  |  | Hoàn thành | [7 empty] | 10 | 10 | 20000 | 8
13 | 2026-06-25 | 2026-06-28 | 2026-07-01 | Thu mua | DEGO | NSTM01 | Cẩm Hùng | TDMH008 | Thùng | THC0003 | Thùng DC Chai Pet Vuông 35 |  |  | Hoàn thành | Có | Agama |  |  |  | 2.000 | Cái | 2.000 | 1.800 | 1.000.000 | 8 |  | 2026-06-20 | 9301